## KANBAN
Tablero KANBAN v3 ©️ |  |  | Tarjetas con | 8 | líneas |  | 18 tareas asignadas a |  |  |  |  | Con criticidad |  |  |  |  | Con inicio desde | 2024-08-13 |  |  |  | Con el texto |  |  |  | Con un retraso > | días |  |  | Con una duración > | días
1 | POR HACER (8 de 18) |  |  | ^ | 2 | EN PROGRESO (4 de 18) |  |  | ^ | 3 | EN ESPERA (2 de 18) |  |  | ^ | 4 | COMPLETADO (4 de 18) |  |  | ^ | 5 | ARCHIVADO (0 de 18) |  | ^ | 6 | POR HACER (0 de 18) |  | ^ | 7 | EN PROGRESO (0 de 18) |  | ^ | 8 | (0 de 18) | ^ | 9 | (0 de 18) | ^ | 10 | (0 de 18) | ^
| Tarea 17: | TAREA12 | #VALUE! |  |  | Tarea 84: | 0 | #VALUE! |  |  | Tarea 10: | TAREA6 | #VALUE! |  |  | Tarea 4: | TAREA4 | #VALUE!
| Descripción: | Retroalimentación y ajustes | #VALUE! |  |  | Descripción: | 0 | #VALUE! |  |  | Descripción: | Implementación de escena inicial | #VALUE! |  |  | Descripción: | Fase1 Analisis de Requisitos | #VALUE!
| Inicio: | 2025-02-27 | #VALUE! |  |  | Inicio: | 0 | #VALUE! |  |  | Inicio: | 2024-11-25 | #VALUE! |  |  | Inicio: | 2024-11-04 | #VALUE!
| Previsto: | 2025-03-23 | #VALUE! |  |  | Previsto: | 0 | #VALUE! |  |  | Previsto: | 2024-11-29 | #VALUE! |  |  | Previsto: | 2024-11-12 | #VALUE!
| Final: | 2025-03-28 | #VALUE! |  |  | Final: | 0 | #VALUE! |  |  | Final: | 2024-12-01 | #VALUE! |  |  | Final: | 2024-11-13 | #VALUE!
| Duración: | 30 días | #VALUE! |  |  | Duración: |  | #VALUE! |  |  | Duración: | 7 días | #VALUE! |  |  | Duración: | 10 días | #VALUE!
| Retraso: | 5 días | #VALUE! |  |  | Retraso: |  | #VALUE! |  |  | Retraso: | 2 días | #VALUE! |  |  | Retraso: | 1 días | #VALUE!
| Asignado: | Estiven Nacimba |  |  |  | Asignado: | 0 |  |  |  | Asignado: | Jonny Loachamin |  |  |  | Asignado: | Jonny Loachamin
|  |  | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE!
| Tarea 16: | TAREA11 | #VALUE! |  |  | Tarea 8: | TAREA4 | #VALUE! |  |  | Tarea 9: | TAREA5 | #VALUE! |  |  | Tarea 3: | TAREA3 | #VALUE!
| Descripción: | Pruebas iniciales de jugabilidad | #VALUE! |  |  | Descripción: | Fase2 Creacion Prototipo Básico en Unity | #VALUE! |  |  | Descripción: | Configuración del entorno de desarrollo | #VALUE! |  |  | Descripción: | Definición de la idea central del juego | #VALUE!
| Inicio: | 2025-02-24 | #VALUE! |  |  | Inicio: | 2024-11-11 | #VALUE! |  |  | Inicio: | 2024-11-20 | #VALUE! |  |  | Inicio: | 2024-11-04 | #VALUE!
| Previsto: | 2025-02-22 | #VALUE! |  |  | Previsto: | 2024-11-19 | #VALUE! |  |  | Previsto: | 2024-11-24 | #VALUE! |  |  | Previsto: | 2024-11-12 | #VALUE!
| Final: | 2025-02-27 | #VALUE! |  |  | Final: | 2024-11-20 | #VALUE! |  |  | Final: | 2024-11-25 | #VALUE! |  |  | Final: | 2024-11-13 | #VALUE!
| Duración: | 4 días | #VALUE! |  |  | Duración: | 10 días | #VALUE! |  |  | Duración: | 6 días | #VALUE! |  |  | Duración: | 10 días | #VALUE!
| Retraso: | 5 días | #VALUE! |  |  | Retraso: | 1 días | #VALUE! |  |  | Retraso: | 1 días | #VALUE! |  |  | Retraso: | 1 días | #VALUE!
| Asignado: | Christopher Loachamin |  |  |  | Asignado: | Jonny Loachamin |  |  |  | Asignado: | Jonny Loachamin |  |  |  | Asignado: | Christopher Loachamin
|  |  | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! | [9 empty] | #VALUE!
| Tarea 15: | TAREA10 | #VALUE! |  |  | Tarea 7: | TAREA4 | #VALUE! | [7 empty] | Tarea 2: | TAREA2 | #VALUE!
| Descripción: | Desarrollo de mecánicas básicas | #VALUE! |  |  | Descripción: | Implementación de escena inicial | #VALUE! | [7 empty] | Descripción: | Analisis de la competencia | #VALUE!
| Inicio: | 2025-02-11 | #VALUE! |  |  | Inicio: | 2024-11-14 | #VALUE! | [7 empty] | Inicio: | 2024-10-30 | #VALUE!
| Previsto: | 2025-02-21 | #VALUE! |  |  | Previsto: | 2024-11-15 | #VALUE! | [7 empty] | Previsto: | 2024-10-31 | #VALUE!
| Final: | 2025-02-24 | #VALUE! |  |  | Final: | 2024-11-17 | #VALUE! | [7 empty] | Final: | 2024-11-01 | #VALUE!
| Duración: | 14 días | #VALUE! |  |  | Duración: | 4 días | #VALUE! | [7 empty] | Duración: | 3 días | #VALUE!
| Retraso: | 3 días | #VALUE! |  |  | Retraso: | 2 días | #VALUE! | [7 empty] | Retraso: | 1 días | #VALUE!
| Asignado: | Jonny Loachamin |  |  |  | Asignado: | Estiven Nacimba | [8 empty] | Asignado: | Estiven Nacimba
|  |  | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! | [9 empty] | #VALUE!
| Tarea 14: | TAREA9 | #VALUE! |  |  | Tarea 6: | TAREA5 | #VALUE! | [7 empty] | Tarea 1: | TAREA1 | #VALUE!
| Descripción: | Fase3: Construcción de Software | #VALUE! |  |  | Descripción: | Determinar género y estilo | #VALUE! | [7 empty] | Descripción: | Definir Concepto del videojuego | #VALUE!
| Inicio: | 2025-02-01 | #VALUE! |  |  | Inicio: | 2024-11-14 | #VALUE! | [7 empty] | Inicio: | 2024-10-28 | #VALUE!
| Previsto: | 2025-02-10 | #VALUE! |  |  | Previsto: | 2024-11-15 | #VALUE! | [7 empty] | Previsto: | 2024-10-29 | #VALUE!
| Final: | 2025-02-11 | #VALUE! |  |  | Final: | 2024-11-17 | #VALUE! | [7 empty] | Final: | 2024-10-30 | #VALUE!
| Duración: | 11 días | #VALUE! |  |  | Duración: | 4 días | #VALUE! | [7 empty] | Duración: | 3 días | #VALUE!
| Retraso: | 1 días | #VALUE! |  |  | Retraso: | 2 días | #VALUE! | [7 empty] | Retraso: | 1 días | #VALUE!
| Asignado: | Christopher Loachamin |  |  |  | Asignado: | Christopher Loachamin | [8 empty] | Asignado: | Jonny Loachamin
#VALUE!
| Tarea 13: | TAREA8 | #VALUE!
| Descripción: | Especificaciones técnicas | #VALUE!
| Inicio: | 2025-01-15 | #VALUE!
| Previsto: | 2025-01-28 | #VALUE!
| Final: | 2025-02-01 | #VALUE!
| Duración: | 18 días | #VALUE!
| Retraso: | 4 días | #VALUE!
| Asignado: | Christopher Loachamin
#VALUE!
| Tarea 12: | TAREA7 | #VALUE!
| Descripción: | Documentación de requisitos funcionales | #VALUE!
| Inicio: | 2025-01-05 | #VALUE!
| Previsto: | 2024-01-14 | #VALUE!
| Final: | 2025-01-15 | #VALUE!
| Duración: | 11 días | #VALUE!
| Retraso: | 367 días | #VALUE!
| Asignado: | Estiven Nacimba
#VALUE!
| Tarea 11: | TAREA4 | #VALUE!
| Descripción: | Pruebas de concepto | #VALUE!
| Inicio: | 2025-01-01 | #VALUE!
| Previsto: | 2025-01-04 | #VALUE!
| Final: | 2025-01-05 | #VALUE!
| Duración: | 5 días | #VALUE!
| Retraso: | 1 días | #VALUE!
| Asignado: | Estiven Nacimba
#VALUE!
| Tarea 5: | TAREA4 | #VALUE!
| Descripción: | Establecer mecánicas base | #VALUE!
| Inicio: | 2024-10-28 | #VALUE!
| Previsto: | 2024-10-29 | #VALUE!
| Final: | 2024-10-30 | #VALUE!
| Duración: | 3 días | #VALUE!
| Retraso: | 1 días | #VALUE!
| Asignado: | Estiven Nacimba

## Datos
Estados | Criticidad | Tarea | Descripción | Inicio | Previsto | Final | Duración | Retraso | Asignado | KANBAN
COMPLETADO | NORMAL | TAREA1 | Definir Concepto del videojuego | 2024-10-28 | 2024-10-29 | 2024-10-30 | 3 días | 1 días | Jonny Loachamin | Tarea 1
COMPLETADO | NORMAL | TAREA2 | Analisis de la competencia | 2024-10-30 | 2024-10-31 | 2024-11-01 | 3 días | 1 días | Estiven Nacimba | Tarea 2
COMPLETADO | NORMAL | TAREA3 | Definición de la idea central del juego | 2024-11-04 | 2024-11-12 | 2024-11-13 | 10 días | 1 días | Christopher Loachamin | Tarea 3
COMPLETADO | IMPORTANTE | TAREA4 | Fase1 Analisis de Requisitos | 2024-11-04 | 2024-11-12 | 2024-11-13 | 10 días | 1 días | Jonny Loachamin | Tarea 4
POR HACER | NORMAL | TAREA4 | Establecer mecánicas base | 2024-10-28 | 2024-10-29 | 2024-10-30 | 3 días | 1 días | Estiven Nacimba | Tarea 5
EN PROGRESO | NORMAL | TAREA5 | Determinar género y estilo | 2024-11-14 | 2024-11-15 | 2024-11-17 | 4 días | 2 días | Christopher Loachamin | Tarea 6
EN PROGRESO | IMPORTANTE | TAREA4 | Implementación de escena inicial | 2024-11-14 | 2024-11-15 | 2024-11-17 | 4 días | 2 días | Estiven Nacimba | Tarea 7
EN PROGRESO | NORMAL | TAREA4 | Fase2 Creacion Prototipo Básico en Unity | 2024-11-11 | 2024-11-19 | 2024-11-20 | 10 días | 1 días | Jonny Loachamin | Tarea 8
EN ESPERA | NORMAL | TAREA5 | Configuración del entorno de desarrollo | 2024-11-20 | 2024-11-24 | 2024-11-25 | 6 días | 1 días | Jonny Loachamin | Tarea 9
EN ESPERA | NORMAL | TAREA6 | Implementación de escena inicial | 2024-11-25 | 2024-11-29 | 2024-12-01 | 7 días | 2 días | Jonny Loachamin | Tarea 10
POR HACER | IMPORTANTE | TAREA4 | Pruebas de concepto | 2025-01-01 | 2025-01-04 | 2025-01-05 | 5 días | 1 días | Estiven Nacimba | Tarea 11
POR HACER | NORMAL | TAREA7 | Documentación de requisitos funcionales | 2025-01-05 | 2024-01-14 | 2025-01-15 | 11 días | 367 días | Estiven Nacimba | Tarea 12
POR HACER | NORMAL | TAREA8 | Especificaciones técnicas | 2025-01-15 | 2025-01-28 | 2025-02-01 | 18 días | 4 días | Christopher Loachamin | Tarea 13
POR HACER | IMPORTANTE | TAREA9 | Fase3: Construcción de Software | 2025-02-01 | 2025-02-10 | 2025-02-11 | 11 días | 1 días | Christopher Loachamin | Tarea 14
POR HACER | IMPORTANTE | TAREA10 | Desarrollo de mecánicas básicas | 2025-02-11 | 2025-02-21 | 2025-02-24 | 14 días | 3 días | Jonny Loachamin | Tarea 15
POR HACER | NORMAL | TAREA11 | Pruebas iniciales de jugabilidad | 2025-02-24 | 2025-02-22 | 2025-02-27 | 4 días | 5 días | Christopher Loachamin | Tarea 16
POR HACER | IMPORTANTE | TAREA12 | Retroalimentación y ajustes | 2025-02-27 | 2025-03-23 | 2025-03-28 | 30 días | 5 días | Estiven Nacimba | Tarea 17
EN PROGRESO | NORMAL | [8 empty] | Tarea 84

## Configura
Tablero KANBAN v3 ©️ |  | Blog: | Tablero KANBAN ¦ #ExcelPedroWave
|  | YouTube: | Excel Pedro Wave - YouTube
Idioma |  | COPYRIGHT: | CC BY-NC-SA 4.0
Español
AVISO: Es preciso traducir Estados y Criticidad
Estados | Criticidad |  | Miembros del equipo | Orden en tarjetas | #
POR HACER | URGENTE |  | Christopher Loachamin | Tarea | 1
EN PROGRESO | IMPORTANTE |  | Jonny Loachamin | Descripción | 2
EN ESPERA | NORMAL |  | Estiven Nacimba | Inicio | 3
COMPLETADO |  |  |  | Previsto | 4
ARCHIVADO |  |  |  | Final | 5
POR HACER |  |  |  | Duración | 6
EN PROGRESO |  |  |  | Retraso | 7
|  |  |  | Asignado | 8
|  |  |  | AVISO: | á
Cambiar números del 2 al 8
Estado final |  |  |  | No duplicar los números
EN ESPERA
Nombre archivo en Excel para la Web
Tablero Desarrolllo de Videojuegos - PW3.xlsx

## Tareas (hidden)
Tarea | #Estados | #Criticidad | Filtro | C | H | M | R | W | AB | AG | AL | AQ | AV | Celda | Kanban
Tarea 1 | 4 | 3 | 1 |  |  |  | R-33 | [6 empty] | R-33 | R33:R40
Tarea 2 | 4 | 3 | 1 |  |  |  | R-24 | [6 empty] | R-24 | R24:R31
Tarea 3 | 4 | 3 | 1 |  |  |  | R-15 | [6 empty] | R-15 | R15:R22
Tarea 4 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | R-6 | [6 empty] | R-6 | R6:R13
Tarea 5 | 1 | 3 | 1 | C-69 | [9 empty] | C-69 | C69:C76
Tarea 6 | 2 | 3 | 1 |  | H-33 | [8 empty] | H-33 | H33:H40
Tarea 7 | 2 | 2 | 1 |  | H-24 | [8 empty] | H-24 | H24:H31
Tarea 8 | 2 | 3 | 1 |  | H-15 | [8 empty] | H-15 | H15:H22
Tarea 9 | 3 | 3 | 1 |  |  | M-15 | [7 empty] | M-15 | M15:M22
Tarea 10 | 3 | 3 | 1 |  |  | M-6 | [7 empty] | M-6 | M6:M13
Tarea 11 | 1 | 2 | 1 | C-60 | [9 empty] | C-60 | C60:C67
Tarea 12 | 1 | 3 | 1 | C-51 | [9 empty] | C-51 | C51:C58
Tarea 13 | 1 | 3 | 1 | C-42 | [9 empty] | C-42 | C42:C49
Tarea 14 | 1 | 2 | 1 | C-33 | [9 empty] | C-33 | C33:C40
Tarea 15 | 1 | 2 | 1 | C-24 | [9 empty] | C-24 | C24:C31
Tarea 16 | 1 | 3 | 1 | C-15 | [9 empty] | C-15 | C15:C22
Tarea 17 | 1 | 2 | 1 | C-6 | [9 empty] | C-6 | C6:C13
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
Tarea 84 | 2 | 3 | 1 |  | H-6 | [8 empty] | H-6 | H6:H13
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0

## Formulas (hidden)
1 | POR HACER |  |  | ^ | 2 | EN PROGRESO |  |  | ^ | 3 | EN ESPERA |  |  | ^ | 4 | COMPLETADO |  |  | ^ | 5 | ARCHIVADO | ^ | 6 | POR HACER | ^ | 7 | EN PROGRESO | ^ | 8 |  | ^ | 9 |  | ^ | 10 |  | ^
| 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| 1 | 17 | 1 | 2-1 |  | 1 | 84 | 1 | 3-1 |  | 1 | 10 | 1 | 3-1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 | 17 | 2 | 2-2 |  | 1 | 84 | 2 | 3-2 |  | 1 | 10 | 2 | 3-2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 | 17 | 3 | 2-3 |  | 1 | 84 | 3 | 3-3 |  | 1 | 10 | 3 | 3-3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
5 | 1 | 17 | 4 | 2-4 |  | 1 | 84 | 4 | 3-4 |  | 1 | 10 | 4 | 3-4 |  | 1 | 4 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 | 17 | 5 | 2-5 | 6 | 1 | 84 | 5 | 3-5 |  | 1 | 10 | 5 | 3-5 |  | 1 | 4 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 | 17 | 6 | 2-6 | 7 | 1 | 84 | 6 | 3-6 |  | 1 | 10 | 6 | 3-6 |  | 1 | 4 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 | 17 | 7 | 2-7 | 8 | 1 | 84 | 7 | 3-7 |  | 1 | 10 | 7 | 3-7 |  | 1 | 4 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 | 17 | 8 | 2-8 |  | 1 | 84 | 8 | 3-8 | 9 | 1 | 10 | 8 | 3-8 |  | 1 | 4 | 8 | 2-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 | 17 | 0 |  |  | 1 | 84 | 0 |  | 10 | 1 | 10 | 0 |  |  | 1 | 4 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
11 | 2 | 16 | 1 | 3-1 |  | 2 | 8 | 1 | 3-1 |  | 2 | 9 | 1 | 3-1 |  | 2 | 3 | 1 | 3-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
12 | 2 | 16 | 2 | 3-2 |  | 2 | 8 | 2 | 3-2 |  | 2 | 9 | 2 | 3-2 |  | 2 | 3 | 2 | 3-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
13 | 2 | 16 | 3 | 3-3 |  | 2 | 8 | 3 | 3-3 |  | 2 | 9 | 3 | 3-3 |  | 2 | 3 | 3 | 3-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
14 | 2 | 16 | 4 | 3-4 |  | 2 | 8 | 4 | 3-4 |  | 2 | 9 | 4 | 3-4 |  | 2 | 3 | 4 | 3-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
15 | 2 | 16 | 5 | 3-5 |  | 2 | 8 | 5 | 3-5 |  | 2 | 9 | 5 | 3-5 |  | 2 | 3 | 5 | 3-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
16 | 2 | 16 | 6 | 3-6 |  | 2 | 8 | 6 | 3-6 |  | 2 | 9 | 6 | 3-6 |  | 2 | 3 | 6 | 3-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
17 | 2 | 16 | 7 | 3-7 |  | 2 | 8 | 7 | 3-7 |  | 2 | 9 | 7 | 3-7 |  | 2 | 3 | 7 | 3-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 | 16 | 8 | 3-8 |  | 2 | 8 | 8 | 3-8 |  | 2 | 9 | 8 | 3-8 |  | 2 | 3 | 8 | 3-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 | 16 | 0 |  |  | 2 | 8 | 0 |  |  | 2 | 9 | 0 |  |  | 2 | 3 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 | 15 | 1 | 2-1 |  | 3 | 7 | 1 | 2-1 |  | 3 |  |  |  |  | 3 | 2 | 1 | 3-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 | 15 | 2 | 2-2 |  | 3 | 7 | 2 | 2-2 |  | 3 |  |  |  |  | 3 | 2 | 2 | 3-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 | 15 | 3 | 2-3 |  | 3 | 7 | 3 | 2-3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 | 2 | 3 | 3-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 | 15 | 4 | 2-4 |  | 3 | 7 | 4 | 2-4 |  | 3 |  |  |  |  | 3 | 2 | 4 | 3-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 | 15 | 5 | 2-5 |  | 3 | 7 | 5 | 2-5 |  | 3 |  |  |  |  | 3 | 2 | 5 | 3-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 | 15 | 6 | 2-6 |  | 3 | 7 | 6 | 2-6 |  | 3 |  |  |  |  | 3 | 2 | 6 | 3-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 | 15 | 7 | 2-7 |  | 3 | 7 | 7 | 2-7 |  | 3 |  |  |  |  | 3 | 2 | 7 | 3-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 | 15 | 8 | 2-8 |  | 3 | 7 | 8 | 2-8 |  | 3 |  |  |  |  | 3 | 2 | 8 | 3-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 | 15 | 0 |  |  | 3 | 7 | 0 |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 | 2 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 | 14 | 1 | 2-1 |  | 4 | 6 | 1 | 3-1 |  | 3 |  |  |  |  | 4 | 1 | 1 | 3-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 | 14 | 2 | 2-2 |  | 4 | 6 | 2 | 3-2 |  | 3 |  |  |  |  | 4 | 1 | 2 | 3-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 | 14 | 3 | 2-3 |  | 4 | 6 | 3 | 3-3 |  | 3 |  |  |  |  | 4 | 1 | 3 | 3-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 | 14 | 4 | 2-4 |  | 4 | 6 | 4 | 3-4 |  | 3 |  |  |  |  | 4 | 1 | 4 | 3-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 | 14 | 5 | 2-5 |  | 4 | 6 | 5 | 3-5 |  | 3 |  |  |  |  | 4 | 1 | 5 | 3-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 | 14 | 6 | 2-6 |  | 4 | 6 | 6 | 3-6 |  | 3 |  |  |  |  | 4 | 1 | 6 | 3-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 | 14 | 7 | 2-7 |  | 4 | 6 | 7 | 3-7 |  | 3 |  |  |  |  | 4 | 1 | 7 | 3-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 | 14 | 8 | 2-8 |  | 4 | 6 | 8 | 3-8 |  | 3 |  |  |  |  | 4 | 1 | 8 | 3-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4 | 14 | 0 |  |  | 4 | 6 | 0 |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 | 1 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 5 | 13 | 1 | 3-1 |  | 5 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 5 | 13 | 2 | 3-2 |  | 5 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 5 | 13 | 3 | 3-3 |  | 5 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 5 | 13 | 4 | 3-4 |  | 5 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 5 | 13 | 5 | 3-5 |  | 5 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 5 | 13 | 6 | 3-6 |  | 5 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 5 | 13 | 7 | 3-7 |  | 5 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 5 | 13 | 8 | 3-8 |  | 5 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 5 | 13 | 0 |  |  | 5 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 | 12 | 1 | 3-1 |  | 5 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 | 12 | 2 | 3-2 |  | 5 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 | 12 | 3 | 3-3 |  | 5 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 | 12 | 4 | 3-4 |  | 5 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 | 12 | 5 | 3-5 |  | 5 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 | 12 | 6 | 3-6 |  | 5 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 | 12 | 7 | 3-7 |  | 5 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 | 12 | 8 | 3-8 |  | 5 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6 | 12 | 0 |  |  | 5 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 | 11 | 1 | 2-1 |  | 5 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 | 11 | 2 | 2-2 |  | 5 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 | 11 | 3 | 2-3 |  | 5 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 | 11 | 4 | 2-4 |  | 5 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 | 11 | 5 | 2-5 |  | 5 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 | 11 | 6 | 2-6 |  | 5 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 | 11 | 7 | 2-7 |  | 5 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 | 11 | 8 | 2-8 |  | 5 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 7 | 11 | 0 |  |  | 5 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 8 | 5 | 1 | 3-1 |  | 5 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 8 | 5 | 2 | 3-2 |  | 5 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 8 | 5 | 3 | 3-3 |  | 5 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 8 | 5 | 4 | 3-4 |  | 5 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 8 | 5 | 5 | 3-5 |  | 5 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 8 | 5 | 6 | 3-6 |  | 5 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 8 | 5 | 7 | 3-7 |  | 5 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 8 | 5 | 8 | 3-8 |  | 5 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 8 | 5 | 0 |  |  | 5 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 9 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 9 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 9 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 9 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 9 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 9 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 9 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 9 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 9 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 9 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 9 |  |  |  | 84 | 5 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 9 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 9 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 9 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 9 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 9 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 9 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 9 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 9 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 9 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 9 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 9 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 9 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 9 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 9 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 9 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 9 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 9 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 9 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 9 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 9 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 9 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 9 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 9 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 9 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 9 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 9 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 9 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 9 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 9 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 9 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 9 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 9 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 9 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 9 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 9 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 9 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 9 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 9 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 9 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 9 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 9 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 9 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 9 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 9 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 9 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 9 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 9 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 9 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 9 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 9 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 9 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 9 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 9 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 9 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 9 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 9 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 9 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 9 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 9 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 9 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 9 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 9 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 9 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 9 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 9 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 9 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 9 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 9 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 9 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 9 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 9 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 9 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 9 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 9 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 9 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 9 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 9 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 9 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 9 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 9 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 9 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 9 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 9 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 9 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 9 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 9 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 9 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 9 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 9 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 9 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 9 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 9 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 9 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 9 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 9 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 9 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 9 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 9 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 9 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 9 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 9 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 9 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 9 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 9 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 9 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 9 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 9 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 9 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 9 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 9 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 9 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 9 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 9 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1

## Idiomas (hidden)
1 | Español | English | Française | Italiano | Deutsch | Português
Tablero KANBAN | Tablero KANBAN | KANBAN board | Tableau KANBAN | Scheda KANBAN | KANBAN-Tafel | Quadro KANBAN
Idioma | Idioma | Language | langage | Lingua | Sprache | Linguagem
AVISO: | AVISO: | WARNING: | AVERTISSEMENT: | AVVERTIMENTO: | WARNUNG: | AVISO:
Es preciso traducir | Es preciso traducir | Need to translate | Il faut traduire | È necessario tradurre | Es ist notwendig zu übersetzen | É necessário traduzir
Estados y Criticidad | Estados y Criticidad | Status and Criticality | États et Criticité | Stati e Criticità | Zustände und Kritikalität | Estados e Criticidade
Estados | Estados | Status | État | Stati | Zustand | Estados
Criticidad | Criticidad | Criticality | Criticité | Criticità | Kritisch | Criticidade
Miembros del equipo | Miembros del equipo | Team members | Membres de l'équipe | Membri del team | Teammitglieder | Membros da equipe
Estado final | Estado final | Final status | État final | Stato finale | Endgültiger Zustand | Estado final
Nombre archivo en Excel para la Web | Nombre archivo en Excel para la Web | File name in Excel for the web | Nom du fichier dans Excel pour le Web | Nome del file in Excel per il Web | Dateiname in Excel für das Web | Nome do arquivo no Excel para a Web
Tarea | Tarea | Task | Tâche | Compito | Aufgabe | Tarefa
Descripción | Descripción | Description | Description | Descrizione | Beschreibung | Descrição
Inicio | Inicio | Start | Début | Iniziale | Start | Começar
Previsto | Previsto | Planned | Prévue | Prevista | Bereitgestellt | Planejado
Final | Final | Final | Finale | Finale | Finale | Final
Duración | Duración | Duration | Durée | Durata | Dauer | Duração
Retraso | Retraso | Delay | Retard | Ritardo | Verzögerung | Atraso
Asignado | Asignado | Assigned | Assignée | Assegnato | Zugewiesen | Atribuído
Filtro | Filtro | Filter | Filtre | Filtro | Filter | Filtro
Celda | Celda | Cell | Cellule | Cellula | Zelle | Célula
Tarjetas con | Tarjetas con | Cards with | Cartes avec | Carte con | Karten mit | Cartões com
líneas | líneas | lines | lignes | linee | Lin. | linhas
tareas asignadas a | tareas asignadas a | tasks assigned to | tâches assignées à | compiti assegnati a | zugewiesenen Aufgaben | tarefas atribuídas a
Con criticidad | Con criticidad | With criticality | Avec criticité | Con criticità | Mit Kritikalität | com criticidade
Con inicio desde | Con inicio desde | Starting from | A partir de | A partire da | Ausgehend von | Começando de
Con el texto | Con el texto | With the text | Avec le texte | Con il testo | Mit dem Text | Com o texto
Con un retraso > | Con un retraso > | With a delay > | Avec du retard > | Con un ritardo > | Mit Verzögerung > | Com um atraso >
días | días | days | jours | giorni | Tage | dias
Orden en tarjetas | Orden en tarjetas | Order on cards | Ordre sur cartes | Ordine sulle carte | Ordnung auf den Karten | Ordem nos cartões
Cambiar números del 2 al 8 | Cambiar números del 2 al 8 | Change numbers from 2 to 8 | Changez les chiffres de 2 à 8 | Cambia i numeri da 2 a 8 | Zahlen von 2 auf 8 ändern | Mude os números de 2 para 8
No duplicar los números | No duplicar los números | Do not duplicate numbers | Ne doublez pas les chiffres | Non duplicare i numeri | Zahlen nicht duplizieren | Não duplique números
Con una duración > | Con una duración > | With a duration > | Avec une durée > | Con una durata > | Mit einer Dauer > | Com uma duração >