## COCOMO II
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE
DESARROLLO DE SOFTWARE APLICADO
NRC: 2667
Apellidos y Nombres: Loachamin Chicaiza Johnny Sebastian, Nacimba Loachamin Esteven Olmedo, Loachamin SImbaña Christopher Israel
Proyecto
Lenguaje | Líneas de Código (LOC) | Fórmula KLOC | KLOC
C# | 1480 | 1.48 | 1.48
Java | 1546 | 1.546 | 1.546
XML | 520 | 0.52 | 0.52
TOTAL | 3546 |  | 3.546
Entre 2 KLOC y 50 KLOC
Constante en COCOMO II
| A | 2.94
Primer Paso: Calcular los Factores de Escala (SF)
Factor de Escala | Descripción | Valor
PREC (Precedencia) | Experiencia en proyectos similares | 4
FLEX (Flexibilidad) | Flexibilidad de desarrollo | 3
RESL (Resolución de Arquitectura) | Grado de resolución y estabilidad del diseño | 3
TEAM (Cohesión del equipo) | Capacidad de comunicación y experiencia del equipo | 3
PMAT (Madurez del Proceso) | Madurez de los procesos de desarrollo | 3
TOTAL | Suma total de los valores | 16
Escala del Proyecto (E) | E = 0.91 + 0.01 * TOTAL | 1.07
PREC (4)+FLEX (3)+RESL (3)+TEAM (3)+PMAT (3)=16
| Escala del proyecto |  |  | MM sin EAF
| E | 1.07 |  | MM | 11.3912
Segundo Paso: Multiplicadores de Esfuerzo (EM)
Multiplicador de Esfuerzo (EM) | Descripción | Valor
RCPX (Complejidad del Producto) | Complejidad del producto | 1
RUSE (Reutilización) | Nivel de reutilización | 0.9
PDIF (Dificultad de la Plataforma) | Dificultad técnica de la plataforma | 0.95
PERS (Habilidad del Personal) | Experiencia y habilidad del personal | 0.85
FCIL (Facilidad de Soporte) | Calidad de herramientas y soporte | 0.87
SCED (Planificación) | Ajuste de tiempo del proyecto | 1
EAF | EAF = C2 * C3 * C4 * C5 * C6 * C7 | 0.63227
Paso Tres: Cálculo del Esfuerzo (PM - Person - Months)
Variable | Valor | Fórmula
A (Constante) | 2.94 | Constante definida por COCOMO II
SIZE (KLOC) | 3.546 | Tamaño en miles de líneas de código
E (Escala) | 1.07 | 0.91 + 0.01 * SUM(Factores de Escala)
EAF | 0.63227 | Producto de los multiplicadores de esfuerzo
MM (Meses-persona) | 7.2023 | A*(SIZE^E)*EAF
Variable | Valor | Descripción
A | 2.94 | Constante definida en COCOMO II
Tamaño | 3.546 | Tamaño del proyecto en KLOC
E | 1.07 | Escala calculada del proyecto
EM | 0.63227 | Effort Adjustment Factor (EAF)
MM
| MM | 7.2023
E: | E=0.91+0.01×16=1.07 |  |  | El esfuerzo estimado del proyecto de integración, es de 7,20231424 meses-personas.
PM o MM: | PM=2.94×(3,546)^1.07×0,6322725
Resultado: | 7.2023 | meses-persona
Paso Cuatro: Cálculo del Tiempo (TDEV)
Variable | Valor | Descripción
C | 3.67 | Constante definida en COCOMO II
PM | 7.2023 | Meses-persona
F= | 0.312 |  |  | El proyecto tardará 6,795 meses (aproximadamente)
TDEV= | 6.7951 | meses
Paso Cinco: Cálculo del Costo
Costo Total=PM×Costo por Persona-Mes
Variable | Valor | Descripción
PM | 7.2023 | Meses-persona
Costo por Persona-Mes | 864 | Esto depende de la estimación en base a la realidad |  | El costo estimado del proyecto completo es de 6222,800 USD.
Costo Total= | 6222.7995 | USD
Costo Mensual= | 915.7743 | USD por mes |  | El costo por mes durante el desarrollo es de 915,774 USD.