## Factores Escala
Factor de Escala (SF) | Descripción | Valor Asignado (1-5) | Peso Asociado
PREC | Precedentes (experiencia en proyectos similares) | 3 | 4.96
FLEX | Flexibilidad (grado de flexibilidad en requisitos) | 4 | 3.04
RESL | Resolución (nivel de resolución de arquitectura) | 3 | 4.24
TEAM | Cohesión del equipo (capacidad del equipo) | 3 | 3.29
PMAT | Madurez del proceso (nivel de madurez) | 3 | 4.68

## Multiplicadores Esfuerzo
Multiplicador de Esfuerzo (EM) | Valor Asignado (1-5) | Peso Asociado
RCPX (Complejidad del producto) | 3 | 1.1
RUSE (Nivel de reutilización) | 2 | 0.95
PDIF (Dificultad técnica de la plataforma) | 3 | 1
PERS (Habilidad del personal) | 4 | 0.88
FCIL (Soporte de herramientas) | 4 | 0.9
SCED (Ajuste de tiempo) | 3 | 1.1

## Calculos Finales
Parámetro | Valor | Fórmula/Detalle
Tamaño del Proyecto (KLOC) | 106.498 | Líneas de código fuente en miles
A (constante) | 2.94 | Constante del modelo Early Design
Escala (E) | 1.112 | E = 0.91 + 0.01 * sum(SF)
Multiplicador de Esfuerzo Total (EM Total) | 0.91 | Producto de todos los EM asignados
Esfuerzo Estimado (PM) | 480.61 | PM = A * (Tamaño)^E * EM_Total
Tiempo de Desarrollo (TDEV) | 23.4 | TDEV = 3.67 * (PM^EXP) * (SCED/100)
EXP=0.28+0.2×(1.112−1.01)